PROJEKT

UMOWA NR OR.272.I….2015

zawarta w dniu ……………..r. w Miedźnej
pomiędzy:

Gminą Miedźna – Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, NIP 638-164-24-24  zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  mgr inż. Bogdana Taranowskiego
a
…………………………………………………..

zwanej  w treści umowy Wykonawcą.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawarta  została umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedźna według wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy powinien obejmować:

1) Zebranie danych (administratorzy budynków użyteczności publicznej, dostawcy energii, gazu,   ciepła itd.).

2) Inwentaryzację terenową budynków indywidualnych (2 osoby w terenie).

3) Analizę terenową ruchu ulicznego w 3 punktach na terenie gminy (w godzinach 5.00-23.00, 2 dni robocze oraz 1 dzień wolny w każdym punkcie).

4) Inwentaryzację terenową oświetlenia ulicznego (wraz ze sprawdzeniem stanu własności każdej oprawy oświetleniowej).

5) Przeprowadzenie 1 dnia szkoleniowego (2-godzinny) – dla radnych, przedsiębiorców, mieszkańców i zainteresowanych tematem).

6) Stworzenie bazy monitoringowej umieszczonej na serwerze gminnym umożliwiającej sprawdzanie 5 wskaźników efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku realizacji inwestycji dla budynków użyteczności publicznej (ok. 15 budynków).

7) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

8) Opracowanie aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
9) Stworzenie gminnej bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarowania energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

10) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko według zakresu ustalonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

3. Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinna być zgodna z wytycznymi NFOŚiGW i WFOŚiGW.

4. Przedsięwzięcia uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą działaniami priorytetowymi w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Opracowania winny być przygotowane zgodnie z zobowiązaniami i wymogami określonymi 
w obowiązujących krajowych i wojewódzkich programach.

6. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane materiały, dokumenty i dane niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w terminie do 14 dni roboczych po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy o ich udostępnienie.

§ 3

1. Zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 28 grudnia 2015r.

2. Wstępne opracowanie dokumentu końcowego zostanie przekazane Zamawiającemu nie później niż do 15 października 2015r. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokona weryfikacji przedłożonych mu dokumentów, naniesie ewentualne poprawki i zobowiąże Wykonawcę do ich wprowadzenia.

3. Wykonawca wystąpi wraz z wymaganą dokumentacją  do Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do 30 października 2015r. Zachowanie powyższego terminu warunkuje możliwość ewentualnego wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do czasu jej zakończenia.

4. Termin ewentualnej korekty opracowania ustala się na 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności jej dokonania.

5.  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć opracowania, o których mowa w § 1 ust. 2 w wersji drukowanej, trwale połączonej w ilości 4 egzemplarzy i w wersji elektronicznej na płycie CD w ilości 4 egzemplarzy w formacie Microsoft Word oraz PDF.

6. Do protokołu odbioru sporządzonego do dnia 28 grudnia 2015r. Wykonawca załączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,  obowiązującymi  w tym zakresie przepisami i została przekazana w stanie zupełnym (tzn.  jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

7. Ponadto na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia podsumowania procedury opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, oraz podsumowania szkoleń (wraz z programami szkolenia, materiałami szkoleniowymi, listami obecności).

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto ustalone w oparciu o złożoną ofertę cenową w kwocie: ………………………… zł brutto łącznie z podatkiem VAT  (słownie:……………………………złotych 00/100). Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przyjęciu realizacji całości zadania przez Zamawiającego.

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich prac określonych w § 1 ust. 2 na podstawie protokołu odbioru,  płatna w ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej Zamawiającemu.

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr:………………………………….

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac, mogące stanowić przedmiot praw autorskich, 
w tym w szczególności: raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp., przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń   z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,  w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

- Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać autorskie prawa  majątkowe  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich,   w szczególności praw autorskich innych osób.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa  w § 1 ust.2, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 4 i 5, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonaniem zadania, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności 
w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

b) wystawianie lub publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji,

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych                        i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem na nośnikach pamięci oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac określonych w ust. 1,      Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których prace te zostały utrwalone.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych, terminów umownych  oraz należytej staranności.

2. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji przedmiotu umowy na Sesji Rady Gminy Miedźna lub komisji, wymagającej takiej prezentacji. Termin prezentacji zostanie podany Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed jego realizacją.

3. Wykonawca zobowiązuje się do występowania do właściwych podmiotów, organów i instytucji w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu umowy. Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych upoważnień Wykonawcy.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego - wyrażonej na piśmie - przekazać praw                            i obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

5. W przypadku, gdy opracowania wykonane przez Wykonawcę nie będą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa lub nie będą zgodne z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego  ich uzupełnienia lub poprawienia we wskazanym terminie.

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych  prac.

§ 7

1.	Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
12 miesięcy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę w pełnej wysokości.

3. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte    wykonanie umowy.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu zadania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji zadania, określonego w § 3 ust. 1,

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,

c) za nienależyte wykonanie zadania, tj. niezgodnie z umową, przepisami prawa i przeznaczeniem  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1, łącznie nie więcej niż 25% wartości umowy brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, naliczane od następnego dnia po upływie terminu zapłaty.

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu zadania, Zamawiający może:

1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 3 pkt 1 lit. a, lub

2) odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie,
      z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 3 pkt 1 lit. b.

5. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy upływa wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji i rękojmi za zrealizowany przedmiot zamówienia.

7. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny i opieszały, narażając tym Zamawiającego na straty, a pomimo dwukrotnego upomnienia nie następuje poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia i wskazaniem terminu rozwiązania umowy.

3. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i zostaną doręczone Wykonawcy w każdy sposób (faksem, e-mailem) i potwierdzone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4.W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu, zawierającego opis wykonanych i przekazanych prac.

5. Jeżeli odstąpienie od wykonania prac, będących przedmiotem umowy nastąpi z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, także w części odpowiadającej wykonanym pracom.

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązują się do dokonania następujących czynności:

a) Wykonawca sporządzi protokół, zawierający szczegółowy opis prac wykonanych do dnia rozwiązania umowy, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac wykonanych do dnia rozwiązania  umowy, zaś Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym pracom( na podstawie przyjętego protokołu), z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i powinny zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu  cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o finansach publicznych.

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego, jeśli nie będzie możliwości znalezienia polubownego, kompromisowego rozwiązania.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: 				                          WYKONAWCA: